## _V_
项目成员：
| 张新忠 | 2019-08-12
| 陈海振 | 2019-08-16
| 张恒全 | 2019-09-02
| 郝帅帅 | 2019-09-05
| 卢忠强 | ？？？

## 需求清单
最后更新于2019/8/4 |  | 下述表格仅包含：未开始、进行中之任务（自2019/08/14始）
一级任务项 | 二级任务项 | 任务来源 | 优先级 | 认领时间 | 认领渠道 | 投产日期 （期望） | 投产日期 （计划） | 任务状态 | 状态描述 | 移交测试 | 备注
CBSP
重点任务
APP登录 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
APP个人信息(我的) |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
APP订单 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
APP任务 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
APP提现 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC登录 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC注册 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC权限管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC角色管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC数据字典 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC订单管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC任务管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC渠道管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC支付管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC标签管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC日志管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始
PC报表管理 |  | PRD | 高 |  |  |  |  | 未开始

## 投产计划 (hidden)
最后更新于2019/12/12
| 一级任务项 | 二级任务项 | 任务来源 | 优先级 | 认领时间 | 认领渠道 | 测试日期 （期望） | 投产日期 （期望） | 投产日期 （计划） | 任务状态 | 状态描述 | 移交测试 | 备注 | 负责人
2019-04-19
GroundPush
重点任务
| APP登录 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| APP个人信息(我的) |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| APP订单 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| APP任务 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| APP提现 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC登录 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC注册 |  | PRD | 低 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC权限管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC角色管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC数据字典 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC订单管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC任务管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC支付管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/32 |  |  | 待认领
| PC标签管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/33 |  |  | 待认领
| PC渠道管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
| PC日志管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/32 |  |  | 待认领
| PC报表管理 |  | PRD | 高 |  |  | 2019/09/31 |  |  | 待认领
外部需求

## 风险问题 (hidden)
序号 | 项目阶段 | 子系统 | 关联系统/部门 | 风险/问题描述 | 类别 | 发现日期 | 提出人 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 原因分类 | 风险响应计划 | 责任人 | 状态 | 计划 开始日期 | 计划 关闭日期 | 实际 关闭日期 | 备注（说明跟踪记录）

## PC
分类 | 任务编号 | 前置任务 | 一级任务项 | 二级任务项 | 三级任务项 | 四级任务项 | 五级任务项 | 工作产出 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 工作量 （人天） | 人员 数量 | 负责人 | 总工作量 （人天） | 计划 完成率 | 实际 完成率 | 当前 完成率 | 计划消耗 (人天) | 实际消耗 (人天)
地推-2018-08-12
|  |  | 开发、调试 |  |  |  |  | 代码
需求分析
|  |  |  | 熟悉项目、需求 | [6 empty] | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-13 18:00 | 已完成 | 2 |  | 张新忠
|  |  |  | 编写需求分析说明书 | [6 empty] | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-20 18:00 | 已完成 | 4
框架选型
|  |  |  | 框架选型 | [6 empty] | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-22 18:00 | 已完成 | 2 |  | 张新忠
搭建项目脚手架
|  |  |  | 搭建项目脚手架 | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-28 18:00 | 已完成 | 4 |  | 张新忠
|  |  | 注册 | 用户注册 | [6 empty] | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成 | 2 |  | 张新忠
角色管理
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-10 18:00 | 已完成 | 4 |  | 帅帅
|  |  |  | 角色关联权限 | [6 empty] | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-11 18:00 | 已完成
|  |  |  | 角色关联人员 | [6 empty] | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-12 18:00 | 已完成
|  |  |  | 角色关联菜单 | [6 empty] | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-13 18:00 | 已完成
权限管理
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-03 18:00 | 已完成 | 2 |  | 恒全
|  |  |  | 权限关联RUI | [6 empty] | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-05 09:00 | 已完成
URI
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-09 18:00 | 已完成 | 2 |  | 恒全
|  |  | ocx图片识别 | [7 empty] | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-16 18:00 | 已完成 | 5 |  | 恒全
|  |  | 日志管理 | 客户、任务、订单、提现、支付、异常 | [6 empty] | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-27 18:00 | 已完成 | 8 |  | 恒全
|  |  | 订单管理 | [12 empty] | 帅帅
|  |  |  | 查询 | [6 empty] | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-17 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 修改状态 | [6 empty] | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-19 18:00 | 已完成 | 2
|  |  | 菜单管理 | [12 empty] | 张新忠
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-03 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 首页菜单控制 | [6 empty] | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-06 18:00 | 已完成 | 3
|  |  | 提现 | [7 empty] | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-12 18:00 | 已完成 | 4 |  | 张新忠
|  |  | 订单付款 | [7 empty] | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-17 18:00 | 已完成 | 3
|  |  | 订单分成 | [7 empty] | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-24 18:00 | 已完成 | 5
|  |  | 任务uri处理 | [7 empty] | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-23 18:00 | 已完成 | 2 |  | 帅帅
|  |  | 渠道uri处理 | [7 empty] | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-25 18:00 | 已完成 | 2
|  |  | 数据字典 | [12 empty] | 帅帅
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-30 18:00 | 已完成 | 3
任务管理
|  |  |  | 新建任务 | [6 empty] | 2019-09-06 18:00 | 2019-09-11 22:00 | 已完成 | 4 |  | 恒全
|  |  |  | 任务查询 | [6 empty] | 2019-09-12 18:00 | 2019-09-12 22:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 任务详情 | [6 empty] | 2019-09-13 18:00 | 2019-09-13 22:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 任务发布 | [6 empty] | 2019-09-16 18:00 | 2019-09-17 22:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 定时 | [6 empty] | 2019-09-18 18:00 | 2019-09-18 22:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 修改 | [6 empty] | 2019-09-19 18:00 | 2019-09-24 22:00 | 已完成 | 3
渠道管理
|  |  |  | 新建渠道 | [6 empty] | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 18:00 | 已完成 | 1 |  | 张新忠
|  |  |  | 渠道列表 | [6 empty] | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 渠道接入 | [6 empty] | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-30 18:00 | 已完成 | ？
|  |  |  | 删除渠道 | [6 empty] | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-30 18:00 | 已完成
|  |  | APP接口联调 | [9 empty] | 已完成 | ？ |  | 帅帅
测试
|  |  |  | 联调测试 |  |  |  | 技术测试案例 技术测试报告 |  |  | 2019-09-23 18:00 | 2019-09-27 22:00 | ？ | ? |  | 帅帅
|  |  |  | 移交测试 | [8 empty] | 无
|  |  |  | 系统测试 |  |  |  | 系统测试案例 系统测试报告 |  |  |  |  | 无
|  |  |  | 业务测试 |  |  |  | 业务场景案例 业务验收测试报告 |  |  |  |  | 无
投产准备
|  |  |  | 网络开通 |  |  |  | 网络开通表 |  |  | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-09 18:00 | 已完成 | 1 |  | 张新忠
上线评审
上线流程
|  |  |  | 生产环境搭建 |  |  |  | 上线步骤 |  |  | 2019-09-19 18:00 | 2019-09-25 22:00 | 已完成 | 5 |  | 张新忠
投产
投产后
|  |  |  | 巡检 |  |  |  | 巡检报告 |  |  | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 18:00 | 已完成 | 1 |  | 张新忠 | 0 |  |  |  | #VALUE! | 0
地推-2019-10-08
开发、调试
支付管理
|  |  |  | 支付查询 | [6 empty] | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 18:00 | 已完成 | 1 |  | 张新忠
|  |  |  | 导出 | [6 empty] | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-10 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 审核 | [6 empty] | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-14 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 确认付款 | [6 empty] | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-09 18:00 | 已完成 | 2 |  | 郝帅帅
标签管理
|  |  |  | 新增标签 | [6 empty] | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 18:00 | 已完成 | 1 |  | 张新忠
|  |  |  | 标签列表 | [6 empty] | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 标签删除 | [6 empty] | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 修改标签 | [6 empty] | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 18:00 | 已完成 | 1
app升级
|  |  |  | 新增 | [6 empty] | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 18:00 | 已完成 | 1 |  | 张新忠
|  |  |  | 删除 | [6 empty] | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 18:00 | 已完成 | 0.5
|  |  |  | 修改 | [6 empty] | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 查询 | [6 empty] | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 发布 | [6 empty] | 2019-10-25 09:00 | 2019-10-25 18:00 | 已完成 | 1
多张上传结果集
|  |  |  | 多张结果集上传oss | [6 empty] | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-30 18:00 | 已完成 | 3 |  | 张新忠
|  |  | 与app部分联调 | [7 empty] | 2019-10-10 09:00 | 2019-10-14 18:00 | 已完成 | 3 |  | 郝帅帅
特殊任务管理
|  |  |  | 同步 | [6 empty] | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-17 18:00 | 已完成 | 3 |  | 郝帅帅
|  |  |  | 修改 | [6 empty] | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 发布 | [6 empty] | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 18:00 | 已完成 | 1
任务管理重构
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-28 18:00 | 已完成 | 5 |  | 郝帅帅
|  |  |  | 发布 | [6 empty] | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 上传URL | [6 empty] | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-31 18:00 | 已完成 | 2
地推-2019-11-01
开发、调试
任务流程变更
|  |  |  | 任务列表 | [6 empty] | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-06 18:00 | 已完成 | 4 |  | 郝帅帅
|  |  |  | 任务详情 | [6 empty] | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-12 18:00 | 已完成 | 4
|  |  |  | 订单创建 | [6 empty] | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-15 18:00 | 已完成 | 3
|  |  |  | 任务推广 | [6 empty] | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 18:00 | 已完成 | 1
H5推广
|  |  |  | UI | [6 empty] | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-18 18:00 | 已完成 | 5 |  | 卢忠强
|  |  |  | H5任务详情 | [6 empty] | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-25 18:00 | 已完成 | 5
|  |  |  | 任务提交 | [6 empty] | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-29 18:00 | 已完成 | 4
招募
|  |  |  | 招募客户 | [6 empty] | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-05 18:00 | 已完成 | 3 |  | 张新忠
|  |  |  | UI | [6 empty] | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-07 18:00 | 已完成 | 2
用户
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-11 18:00 | 已完成 | 2 |  | 张新忠
|  |  |  | 修改用户基本信息 | [6 empty] | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 修改用户密码 | [6 empty] | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 用户初始化添加默认密码 | [6 empty] | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 订单导出 | [12 empty] | 郝帅帅
|  |  |  | 导出任务订单 | [6 empty] | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-25 18:00 | 已完成 | 5
|  |  | 客户管理 | [12 empty] | 张新忠
|  |  |  | CRUD | [6 empty] | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-18 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 客户账号管理 | [6 empty] | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 团队管理 | CRUD | [6 empty] | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-21 18:00 | 已完成 | 2 |  | 张新忠
|  |  |  | 团队关联用户 | [6 empty] | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | app 端 | [12 empty] | 张新忠
|  |  |  | 订单详情页接口 | [6 empty] | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-26 18:00 | 已完成 | 2
我要推广
|  |  |  | UI | [6 empty] | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 18:00 | 已完成 | 1 |  | 张新忠
|  |  |  | 自定义二维码链接（招募app，H5，自定义） | [6 empty] | 2019-11-28 09:00 | 2019-12-02 18:00 | 已完成 | 3
联调测试
|  |  |  | 与APP联调测试 | [6 empty] | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-28 18:00 | 已完成 | 3 |  | 郝帅帅
上线
|  |  |  | 将本次开发内容部署生成环境 | [6 empty] | ？ | ？ | 已完成 | 1 |  | 张新忠
地推-2019-12-02
开发、调试
|  |  | 框架集成security | [12 empty] | 张新忠
|  |  |  | 集成security | [6 empty] | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-05 18:00 | 已完成 | 3
|  |  | 用户名密码登录 | [12 empty] | 张新忠
|  |  |  | 使用security + oauth2.0 实现自定义用户密码登录功能 | [6 empty] | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-11 18:00 | 已完成 | 4
|  |  | 短信验证码登录 | [12 empty] | 张新忠
|  |  |  | 短信发送 | [6 empty] | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-13 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 短信验证 | [6 empty] | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-17 18:00 | 已完成 | 2
一键登录
|  |  |  | 一键登录认证 | [6 empty] | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-19 18:00 | 已完成 | 2 |  | 张新忠
|  |  |  | 新增/查询用户 | [6 empty] | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 渠道数据处理 | [12 empty] | 张新忠
|  |  |  | 读取渠道数据文件 | [6 empty] | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-24 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 导入文件 | [6 empty] | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-26 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 匹配生效订单 | [6 empty] | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-30 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 更新失败订单及原因 | [6 empty] | 2019-12-31 09:00 | 2019-12-31 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 权限优化 | [12 empty] | 郝帅帅
|  |  |  | 针对每个URI做权限访问控制 | [6 empty] | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-05 18:00 | 已完成 | 4
|  |  | 获取登录客户信息 | [12 empty] | 郝帅帅
|  |  |  | 根据登录用户token获取登录信息 | [6 empty] | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-10 18:00 | 已完成 | 3
VO、DO、DTO
|  |  |  | 任务管理 | [6 empty] | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-12 18:00 | 已完成 | 2 |  | 郝帅帅
|  |  |  | 订单管理 | [6 empty] | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-16 18:00 | 已完成 | 2
|  |  | 支付优化 | [12 empty] | 郝帅帅
|  |  |  | 优化支付逻辑 | [6 empty] | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-20 18:00 | 已完成 | 4
|  |  | 重构订单详情 | [12 empty] | 郝帅帅
|  |  |  | 订单详情UI | [6 empty] | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-24 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 将任务下所有订单信息、附件展示 | [6 empty] | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-27 18:00 | 已完成 | 3
与app部分联调
[11 empty] | 2019-12-30 09:00 | 2019-12-31 18:00 | 已完成 | 2
地推-2020-01-02
开发、调试
各个功能查询及排序优化
|  |  |  | 任务管理 | [8 empty] | 未开始 | 1
|  |  |  | 订单管理 | [8 empty] | 未开始 | 1
|  |  |  | 支付管理 | [8 empty] | 未开始 | 1
|  |  |  | 标签管理 | [8 empty] | 未开始 | 1
|  |  |  | 角色管理 | [8 empty] | 未开始 | 1
|  |  |  | 菜单管理添加条件查询 | [8 empty] | 未开始 | 1
|  |  |  | 渠道管理 | [8 empty] | 未开始 | 1
apk更新版本控制
|  |  |  | 保留历史app版本 | [8 empty] | 未开始
任务管理
|  |  |  | 添加查看任务功能 | [8 empty] | 未开始
特殊任务管理
|  |  |  | 添加查看任务功能 | [8 empty] | 未开始
订单管理
|  |  |  | 优化订单添加查询布局 | [8 empty] | 未开始
渠道管理
|  |  |  | 为什么ID列永远为7？ | [8 empty] | 未开始
数据字典
|  |  |  | 将数据字典功能替换整个应用 | [8 empty] | 未开始
用户管理
|  |  |  | 添加查看用户信息 | [8 empty] | 未开始
日志管理
|  |  |  | 参数转换json失败问题，将转换失败的json 按照原有格式显示 | [8 empty] | 未开始
首页菜单
|  |  |  | 点击后无法区分点击了什么菜单 | [8 empty] | 未开始
URI
|  |  |  | 分页显示 | [8 empty] | 未开始
接口压力测试
|  |  |  | app端接口压力测试 | [8 empty] | 未开始 | ？
日志归档
|  |  |  | 日志归档 | [9 empty] | ？
部署脚本编写
|  |  |  | deploy-app | [9 empty] | 3
|  |  |  | start-app | [9 empty] | 3
地推-未知
|  |  | 报表管理 | [9 empty] | 未开始 | ？
|  |  |  | 团队报表 | [8 empty] | 未开始 | ?
漂浮窗
|  |  |  | 查看任务简介 | [8 empty] | 未开始 | ？
动静分离
|  |  |  | 将部分静态文件与项目分离 | [8 empty] | 未开始 | ？
Formulas:
工作量 （人天） = IF([计划开始时间]<>"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间],_V_!$A1:A13),"")
计划 完成率 = IF([工作量 （人天）]<>"",IFERROR(MIN(1,MAX(0,NETWORKDAYS([计划开始时间],_V_!$B15,Holidays)/[工作量 （人天）])),""),"")

## APP
分类 | 任务编号 | 前置任务 | 一级任务项 | 二级任务项 | 三级任务项 | 四级任务项 | 五级任务项 | 工作产出 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 工作量 （人天） | 人员 数量 | 负责人 | 总工作量 （人天） | 计划 完成率 | 实际 完成率 | 当前 完成率 | 计划消耗 (人天) | 实际消耗 (人天)
地推-2019-08-19
|  |  | 开发、调试 |  |  |  |  | 代码
项目启动准备
|  |  |  | 了解需求 | [6 empty] | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-22 18:00 | 已完成 | 5
|  |  |  | 开发环境搭建 | [6 empty] | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-22 18:00 | 已完成
|  |  |  | 统计接口 | [6 empty] | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-22 18:00 | 已完成
|  |  |  | 开发计划 | [6 empty] | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-22 18:00 | 已完成
|  |  |  | 申请第三方账号 | [6 empty] | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-22 18:00 | 已完成
项目框架搭建
|  |  |  | Android基本属性架构 | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成 | 6
|  |  |  | 搭建MVP模式网络框架 | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成
|  |  |  | 网络图片缓存架构 | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成
|  |  |  | Android屏幕适配 | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成
|  |  |  | 公用类封装（如列表） | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成
|  |  |  | 公共方法封装 | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成
|  |  |  | 地推项目首页架构 | [6 empty] | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-30 18:00 | 已完成
地推-2019-09-02
开发、调试
APP登录
|  |  |  | 一键登录 | [6 empty] | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 账号密码 | [6 empty] | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 18:00 | 已完成
|  |  |  | 验证码登录 | [6 empty] | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 微信登录 | [6 empty] | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 18:00 | 已完成
|  |  |  | 忘记密码页 | [6 empty] | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 18:00 | 已完成
首页
|  |  |  | 任务列表页面 | [6 empty] | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 任务排序和筛选 | [6 empty] | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-05 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 位置定位 | [8 empty] | 已完成
|  |  |  | 任务详情页 | [6 empty] | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-09 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 打开链接领取优惠卷（开始处理任务） | [6 empty] | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 任务二维码生成和保存 | [6 empty] | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 任务推广和收藏 | [8 empty] | 已完成
|  |  | 订单 | 订单列表页面 | [6 empty] | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 日期筛选订单 | [6 empty] | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 类型筛选订单 | [8 empty] | 已完成
|  |  |  | 订单申诉 | [6 empty] | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 删除订单 | [8 empty] | 已完成
我的
|  |  |  | 我的页面 | [6 empty] | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 更换头像 | [6 empty] | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 提现记录 | [8 empty] | 已完成
|  |  |  | 邀请列表 | [6 empty] | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 更换手机号 | [8 empty] | 已完成
|  |  |  | 提现功能 | [6 empty] | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 我的二维码 | [6 empty] | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 输入邀请码 | [8 empty] | 已完成
支付
|  |  |  | 支付宝提现页面 | [6 empty] | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 微信提现功能 | [6 empty] | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 18:00 | 已完成
|  |  |  | 签发日期也要改成8月 | [6 empty] | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 18:00 | 已完成 | 1
测试
|  |  |  | 联调测试 | [6 empty] | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 测试环境搭建 | [6 empty] | 2019-09-28 09:00 | 2019-09-29 18:00 | 已完成 | 2
地推-2019-10-08
开发、调试
页面布局
|  |  |  | 我的，订单结果上传页面、推广 | [6 empty] | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-10 18:00 | 已完成 | 3
|  |  |  | 提现记录、邀请列表、我要提现 | [6 empty] | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-12 18:00 | 已完成 | 2
|  |  | 多张上传结果集 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-14 09:00 | 2019-10-14 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 代码加密混淆 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 18:00 | 已完成 | 1
[8 empty] | 代码 | [5 empty] | 1
|  |  | 待上传/刷新列表 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 推广次数20限制 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 任务二维码推广放大加边框 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 推广悬浮窗够结果就不显示了 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 修改头像 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 修改姓名 |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |  | 已完成
|  |  | 提现功能 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-25 18:00 | 已完成 | 2
|  |  | 认证功能 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-28 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 绑定手机号 |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 18:00 | 已完成 | 1
|  |  | 通过app上传图片到阿里sso |  |  |  |  | 代码 |  |  | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-31 18:00 | 已完成 | 2
|  |  | 通过app上传百度云识别 |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |  | 已完成
|  |  | 改造图片上传sso |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |  | 已完成
|  |  | 改造图片识别 |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |  | 已完成
代码
地推测试
|  |  |  | 业务测试 | [6 empty] | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-31 18:00 | 已完成 | 4
地推-2019-11-01
开发、调试
项目优化
|  |  |  | 通过app上传百度云识别 | [6 empty] | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 定义识别码规则 | [6 empty] | 2019-11-04 09:00 | 2019-11-04 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 识别码传后台逻辑修改 | [6 empty] | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-08 17:00 | 已完成 | 3
|  |  |  | 通过app上传图片到阿里sso | [6 empty] | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 区分正式库和测试库 | [6 empty] | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 上传oss图片路径整改 | [6 empty] | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-13 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 图片路径规则定义传入后台 | [6 empty] | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-15 18:00 | 已完成 | 2
任务流程（展示和创建）
|  |  |  | 任务创建订单 | [6 empty] | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 任务动态展示流程 | [6 empty] | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-20 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 多张图片混排 | [6 empty] | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-22 18:00 | 已完成 | 2
|  |  | 订单刷新 | 订单重新上传 | [6 empty] | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-26 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 动态视图上传结果集 | [6 empty] | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-28 18:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 实时刷新订单状态 | [6 empty] | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 18:00 | 已完成 | 1
地推-2019-12-02
开发、调试
APP 版本控制
|  |  |  | 接口版本控制 | [6 empty] | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-04 18:00 | 已完成 | 3
|  |  |  | 所有接口添加请求头并测试 | [6 empty] | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-06 09:00 | 已完成 | 2
友盟统计
|  |  |  | 新增用户统计 | [6 empty] | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 用户活跃量统计 | [6 empty] | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 09:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 应用bug统计 | [6 empty] | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-12 09:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | bug日志 | [6 empty] | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 09:00 | 已完成 | 1
APP reflushToken 到期重续
|  |  |  | 1.到期重续 | [6 empty] | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-17 09:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 2.重续失败 | [6 empty] | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-20 09:00 | 已完成 | 3
|  |  |  | 3.网络异常请求token失败处理 | [6 empty] | ? | ? | ? | ?
|  |  |  | 4.多线程网络请求并发处理 | [6 empty] | ? | ? | ? | ?
地推-2020-01-01
开发、调试
项目依赖包整理
减少app无用资源
控制app体积
删除无用resource
警告处理
代码判断补漏
绑定手机号
|  |  | 功能 | 扫一扫（暂时不显示）
微信提现
用户协议
用户隐私
H5推广
页面布局
|  |  |  | 我的，订单结果上传页面、推广 | [9 empty] | 1+0.5
|  |  |  | 提现记录、邀请列表、我要提现 | [9 empty] | 1
测试
|  |  |  | 联调测试 |  |  |  | 技术测试案例 技术测试报告 |  |  | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 18:00 | 已完成 | 1
|  |  |  | 测试环境搭建 | [6 empty] | 2019-09-29 09:00 | 2019/9/230 18:00:00 | 已完成 | 2
|  |  |  | 业务测试 |  |  |  | 业务场景案例 业务验收测试报告
投产准备
|  |  |  | 网络开通 |  |  |  | 网络开通表
|  |  |  | 总控表 |  |  |  | 总控表
|  |  |  | 上线评审 |  |  |  | 上线步骤
上线流程
投产
投产后
|  |  |  | 巡检 |  |  |  | 巡检报告
|  |  |  | 配置管理 |  |  |  | 代码、文档
|  |  |  | 配置管理 |  |  |  | 代码、文档
地推-2019-10-08
|  |  | 开发、调试 |  |  |  |  | 代码
|  |  | 多张上传结果集 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 1
|  |  | 代码加密混淆 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 1
|  |  | 友盟统计 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | 错误统计 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | app升级 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | 待上传/刷新列表 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.25
|  |  | 推广次数20限制 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | 任务二维码推广放大加边框 |  |  |  |  | 代码 |  |  |  |  | 已完成 | 1
|  |  | 推广悬浮窗够结果就不显示了 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | 修改头像 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | 修改姓名 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.25
|  |  | 提现功能 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 2
|  |  | 认证功能 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | 扫一扫 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 1
|  |  | 绑定手机号 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | 通过app上传图片到阿里sso |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 1
|  |  | 通过app上传百度云识别 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 1
|  |  | 改造图片上传sso |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 1
|  |  | 改造图片识别 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 0.5
|  |  | accessToken 刷新 |  |  |  |  | 代码
地推-2019-12-01 | [11 empty] | 2019-12-11
APP 版本控制
APP reflushToken 到期重续
|  |  |  | 1.到期重续 | [7 empty] | 2019-12-14
|  |  |  | 2.重续失败 | [7 empty] | 2019-12-18
友盟统计
Formulas:
工作量 （人天） = IF([计划开始时间]<>"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间],_V_!$A1:A13),"")
计划 完成率 = IF([工作量 （人天）]<>"",IFERROR(MIN(1,MAX(0,NETWORKDAYS([计划开始时间],_V_!$B15,Holidays)/[工作量 （人天）])),""),"")

## APP接口
分类 | 任务编号 | 前置任务 | 一级任务项 | 二级任务项 | 接口说明 | 接口参数 | 返回值 | 工作产出 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 工作量 （人天） | 人员 数量 | 负责人 | 总工作量 （人天） | 计划 完成率 | 实际 完成率 | 当前 完成率 | 计划消耗 (人天) | 实际消耗 (人天)
地推
|  |  | 开发、调试 |  |  |  |  | 代码
登录
|  |  |  | 一键登录接口 | 保存用户信息 |  |  |  | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-26 18:00 |  |  | 未开始 | 2
|  |  |  | 手机号登录获取验证码接口 | 获取手机号验证码 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 账号密码登录接口 | 账号密码登陆校验接口 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 找回密码 | 先通过手机获取验证码，然后再创建新的密码 | [7 empty] | 未开始
首页
|  |  |  | 首页任务列表接口 | 返回所有任务列表 |  |  |  | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-28 18:00 |  |  | 未开始 | 2
|  |  |  | 任务详情接口 | 展示任务详情页面 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 申请任务接口 | 任务详情页面申请做任务 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 任务推广接口 | 任务详情页面推广该任务 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 收藏接口 | 任务详情页面收藏和取消收藏任务 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 任务类型接口 | 通过数据字典key获取dictdetails
订单
|  |  |  | 订单列表接口 | 所有状态下的订单列表 |  |  |  | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-30 18:00 |  |  | 未开始 | 2
|  |  |  | 申请售后接口 | 申诉的后续流程需要配合渠道接入 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 删除订单接口 | 审核中，并且建立不超过当日24点的订单可以删除 | [7 empty] | 暂停
我的
|  |  |  | 个人信息接口 | 我的页面显示 |  |  |  | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-03 18:00 |  |  | 未开始 | 2
|  |  |  | 更改头像接口 | 我的页面更换头像 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 修改手机号接口 | 我的页面更换手机号 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 提现记录接口 | 我的页面提现记录列表 | [7 empty] | 未开始
|  |  |  | 邀请列表接口 | 我的页面邀请列表接口 | [7 empty] | 未开始
支付
|  |  |  | 提现接口 | 微信或者支付宝提现不管成功与失败都应该告诉后台 |  |  |  | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-10 18:00 |  |  | 未开始 | 5
|  |  |  | 切换账号 | 提现页面切换提现账号 |  |  |  | 2019/09/11 09:00 | 2019-09-11 18:00 |  |  | 暂停 | 1
|  |  |  | 绑定账号接口 | [8 empty] | 未开始
测试
|  |  |  | 联调测试 |  |  |  | 技术测试案例 技术测试报告
测试环境搭建
|  |  |  | 业务测试 |  |  |  | 业务场景案例 业务验收测试报告
投产准备
|  |  |  | 网络开通 |  |  |  | 网络开通表
|  |  |  | 总控表 |  |  |  | 总控表
|  |  |  | 上线评审 |  |  |  | 上线步骤
上线流程
投产
投产后
|  |  |  | 巡检 |  |  |  | 巡检报告
|  |  |  | 配置管理 |  |  |  | 代码、文档
Formulas:
工作量 （人天） = IF([计划开始时间]<>"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间],_V_!$A1:A13),"")
计划 完成率 = IF([工作量 （人天）]<>"",IFERROR(MIN(1,MAX(0,NETWORKDAYS([计划开始时间],_V_!$B15,Holidays)/[工作量 （人天）])),""),"")

## 里程碑
分类 | 内容 | 任务 | 开始日期 | 结束日期 | 人天 | 计划完成率 | 实际完成率 | 当前完成率 | 备注

## UI
功能 | UI交付时间
APP登录 | 2019-08-26
首页 | 2019-08-29
订单 | 2019-09-03
我的 | 2019-09-06
支付 | 2019-09-09

## APP问题
分类 | 任务编号 | 前置任务 | 任务项 | 工作产出 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 工作量 （人天） | 人员 数量 | 负责人 | 总工作量 （人天） | 计划 完成率 | 实际 完成率 | 当前 完成率 | 计划消耗 (人天) | 实际消耗 (人天)
我的接口
修改头像、修改昵称、修改手机号
用户协议、用户隐私
dialog 样式

## PC问题
分类 | 任务编号 | 前置任务 | 任务项 | 工作产出 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态 | 工作量 （人天） | 人员 数量 | 负责人 | 总工作量 （人天） | 计划 完成率 | 实际 完成率 | 当前 完成率 | 计划消耗 (人天) | 实际消耗 (人天)
编码唯一校验
有效状态查询
uri 没做分页
日志管理没有查看详情

## Git Version
版本号 | 更新内容 | 是否发布 | 是否合并Develop | 是否合并Master
1.0.3 | 1.更新web端导出任务订单信息 2.更新app端version接口非权限控制 | 否
1.0.4-trial | 1.基于temp分支创建 2.修复版本控制接口 | 是
10.5-trial | 1.基于temp分支创建 2.修复用户协议、用户隐私无法访问问题 | 是 | 是 | 否